## 五大产业链项目 (hidden)
附件1
2025年市重点农业产业链奖补资金项目实施计划清单
序号 | 镇 | 村 | 产业链类别 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起止时间 | 项目实施主体 | 项目建设地点 | 计划总投资 （万元） | 核定资金 （万元） | 项目绩效目标 | 备注
1 | 太子镇 | 樟铺村 | 中药材产业链 | 太子镇樟铺村中药材种植配套设施项目 | 1、加工机械升级,购置烘于设备4套； 2、建设烘干房四间,办公室一间； 3、新建钢结构厂房车间500平； 4、新品种培育苗(贡菊)40亩； 5、新增培育基地标准化绿色种植示范基地60亩； 6、厂房地面硬化500平。 | 2025年1月-12月 | 黄石市晓晓生态种植专业合作社 | 樟铺村 | 138 | 40 | 带动脱贫户、农户就业、增收。
2 | 太子镇 | 樟铺村 | 中药材产业链 | 太子镇樟铺村中药材产业链项目 | 1、种植紫苏240亩； 2、新建灌溉等配套设施150亩； 3、新建紫苏育苗大棚15亩。 | 2025年1月-12月 | 黄石泰培基家庭农场 | 樟铺村 | 60 | 17 | 带动脱贫户、农户就业、增收。
3 | 大王镇 | 上街村 | 中药材产业链 | 大王镇上街村中药材种植项目 | 1、中药材种植丹参25亩、凤仙花10亩。 | 2025年1月-12月 | 黄石市钰葡苑家庭农场 | 上街村 | 29.6 | 8 | 带动农户就业务工20人以上
中药材产业链项目合计： | [8 empty] | 227.6 | 65
1 | 汪仁镇 | 王贵村 | 蔬菜产业链 | 汪仁镇王贵村蔬菜基地建设项目 | 1.扩建菜薹，萝卜，花菜，大白菜，油麦菜等蔬菜种植100亩。 2.新建共享菜园灌溉设施60亩。 3.新建大棚10亩。 4.20亩原有大棚维修，改造升级，升温设备。 5.新建羊肚新建大棚设施7亩 6.灌溉蓄水池13亩。 7.农副产品销售中心，直播平台240余平方。 8.800余平方水泥道路硬化。 9.400余平方土榨油加工作坊。 | 2025年2月-12月 | 黄石市茁禾农业种植专业合作社 | 王贵村 | 156.8 | 45 | 增加就业岗位37个，增加产品保值期，增加收入21万元。
2 | 大王镇 | 上堰村 | 蔬菜产业链 | 大王镇上堰村嘉润谷优质蔬菜产加销一体化产业链提升项目 | 1、蔬菜规模化种植； 2、分拣中心改建建设； 3、品牌运营建设； 4灾后重建等建设。 | 2025年9月-12月 | 黄石市嘉润谷家庭农场 | 上堰村 | 67 | 20 | 带动农户就业务工60人以上
5 | 章山街办 | 龙山村 | 蔬菜产业链 | 章山街办龙山村蔬菜菌菇基地建设项目 | 1、新增露天蔬菜基地50亩； 2、购买蔬菜秧苗（莴笋、包菜、花菜、大蒜、蜜本南瓜，黄金蜜瓜等）40000株； 3、购买复合肥等农资； 4、开展蔬菜种植技术指导； 5、配套露天基地滴灌设施； 6、新建多层钢结构培养架3000平方； 7、购买菌菇棒40000棒。 | 2025年1月-12月 | 黄石两湖种养专业合作社 | 龙山村 | 67 | 20 | 增长村集体经济收益60万元，带动村农户180户务工
蔬菜产业链项目合计： | [8 empty] | 290.8 | 85
1 | 太子镇 | 樟铺村 | 茶叶产业链 | 太子镇樟铺村茶产业链配套设施项目 | 1、水肥一体化滴灌系统400亩。 | 2025年1月-12月 | 黄石市锦湖生态农业专业合作社 | 樟铺村 | 100 | 20 | 带动脱贫户、农户就业、增收。
茶叶产业链项目合计： | [8 empty] | 100 | 20
1 | 汪仁镇 | 沿湖村 | 水果产业链 | 汪仁镇沿湖村产业园配套设施项目 | 1、改扩建11亩高标准现代化智能温室连栋大棚（包含排水设施、灌溉设施等）； 2、培育良品11亩脆蜜金桔。 | 2025年1月-12月 | 黄石市启帆生态农业专业合作社 | 沿湖村 | 100 | 30 | 带动周边农户约30人务工，3年内增加收入100万。
2 | 大王镇 | 港西村 | 水果产业链 | 大王镇港西村海林蓝莓基地续建项目 | 1、新建水果冷藏库二间； 2、新增100亩抗旱滴灌建设。 | 2024年10月-2025年12月 | 大王镇港西村海林种养殖专业合作社 | 港西村 | 36 | 10 | 带动农户就业务工50人以上
3 | 大王镇 | 中庄村 | 水果产业链 | 大王镇中庄村杂柑园改造工程项目 | 1、新建水肥一体化灌溉系统100亩； 2、基地土壤改良100亩 3、补种新苗：嫁接培育种苗和移栽30亩。 | 2025年1月-12月 | 黄石昌和农耕生态农业专业合作社 | 中庄村 | 50 | 10 | 带动农户就业务工10人以上
5 | 汪仁镇 | 王贵村 | 水果产业链 | 汪仁镇王贵村水果产业园建设项目 | 1、种植新桃苗2000株； 2、新建灌溉设施50亩。 | 2025年1月-12月 | 黄石市王贵辰昌家庭农场 | 王贵村 | 20 | 5 | 增加就业岗位10个，增加产品保值期，增加收入8万元。
6 | 大王镇 | 上街村 | 水果产业链 | 大王镇上街村产业基地大棚加固工程 | 1、新建主体大棚10个，连接型小棚9个，共计约10亩。 | 2024年10月-2025年12月 | 大王镇上街村村民委员会 | 上街村 | 28.5 | 8 | 带动农户就业务工5人以上
7 | 大王镇 | 陈宝村 | 水果产业链 | 大王镇陈宝村福柑基地配套设施建设项目 | 1、添置水果分拣设备1套； 2、防冻减灾设施及其他配套基础设施； 3、新建采摘路500米。 | 2025年1月-12月 | 大王镇陈宝村村民委员会 | 陈宝村 | 26 | 7 | 带动农户就业务工199人以上
8 | 大王镇 | 下堰村 | 水果产业链 | 大王镇下堰村水果种植园防洪抗旱一体化项目 | 1、改建水果种植园防洪抗旱水渠1100米； | 2025年7月-12月 | 黄石市大王镇有缘苗圃场 | 下堰村 | 40 | 10 | 带动农户就业务工108人以上
水果产业链项目合计： | [8 empty] | 300.5 | 80
9 | 太子镇 | 刘政村 | 水产产业链 | 太子镇刘政村鳜鱼养殖项目 | 1、260亩鱼池改造； 2、新建3000平方米的鳜鱼苗孵化繁殖基地。 | 2025年1月-12月 | 黄石市芳骋渔业有限公司 | 刘政村 | 180 | 50 | 增加年销售收入20万元，带动10余名农民务工就业。
10 | 金山街办 | 新农村 | 水产产业链 | 金山街办鳜鱼基地养殖项目 | 1、鳜鱼、鲮鱼、花白鲢、螃蟹混养等约560亩。 | 2025年1月-12月 | 黄石市大冶湖生态文化旅游开发有限公司 | 新农村 | 175 | 50 | 增加年销售收入200万元，带动5户农户务工就业。
水产产业链项目合计： | [8 empty] | 355 | 100
五大产业链项目总合计： | [8 empty] | 1273.9 | 350

## 撂荒地整治 (hidden)
附件2
2025年撂荒耕地整治资金实施计划清单
乡镇名称 | 撂荒地块数量 | 撂荒面积（亩） | 分配资金计划（元） | 备注
大王镇 | 10 | 212 | 40068
太子镇 | 7 | 770.98 | 146952
汪仁镇 | 6 | 680 | 128520
金山街道 | 2 | 80 | 15120
章山街道 | 2 | 60 | 11340
合 计 | 26 | 1802.98 | 342000

## 帮扶产业提升资金项目 (hidden)
附件3
2025年帮扶产业提升资金项目实施计划清单
单位：万元
序号 | 申报主体 （地址） | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目 总投资 | 申请衔接资金 | 带动农户 | 核定支持资金
1 | 阳新县太子镇 | 太子镇豆腐产业园项目一期 | 土地流转20亩，建设豆腐产业生产车间，购置豆腐加工设备等，打造集大豆种植、豆腐加工一体化产业园区，提升太子豆腐品牌影响力。 | 240 | 100 | 10 | 100
2 | 章山街道龙山村 | 章山街道龙山产业园项目 | 新建食用菌管理中心，购置食用菌加工设备，打造食用菌种养殖及产品深加工一体化产业园区，改造生态垂钓中心，使产业园达到种养殖及休闲垂钓多元化，提升食用菌品牌影响力。 | 60 | 50 | 56 | 50
合计（2个）

## Sheet3
2025年度市级（第三批）衔接资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施计划清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目建设地点 | 项目建设内容及补助标准 | 项目 预算总 投资 （万元） | 资金 来源（计划） |  | 项目规划年度 | 项目归属 |  | 是否脱贫村提升工程 | 是否增加村集体经济收入 | 是否资产收益 | 群众参与和利益联结机制 | 年度总体目标 | 项目受益总人口数 | 其中直接受益人口数 | 项目主管单位 | 项目负责人 | 是否纳入年度实施计划 | 备注
[8 empty] | 财政 衔接 资金 （万元） | 其他 资金 （万元） |  | 解决"两不愁三保障"项目 | 巩固提升类项目
1 | 太子镇樟铺村中药材种植配套设施项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 樟铺村 | 1、加工机械升级,购置烘于设备4套； 2、建设烘干房四间,办公室一间； 3、新建钢结构厂房车间500平； 4、新品种培育苗(贡菊)40亩； 5、新增培育基地标准化绿色种植示范基地60亩； 6、厂房地面硬化500平。 | 138 | 40 | 98 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 500 | 200 | 黄石市晓晓生态种植专业合作社 | 马晓艳 | 是
2 | 太子镇樟铺村中药材产业链项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 樟铺村 | 1、种植紫苏240亩； 2、新建灌溉等配套设施150亩； 3、新建紫苏育苗大棚15亩。 | 60 | 17 | 43 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 200 | 38 | 黄石市泰培基家庭农场 | 张功松 | 是
3 | 大王镇上街村中药材种植项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上街村 | 1、中药材种植丹参25亩、凤仙花10亩。 | 29.6 | 8 | 21.6 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 24 | 5 | 黄石市钰葡苑家庭农场 | 朱元德 | 是
中药材产业链项目合计： | [6 empty] | 227.6 | 65 | 162.6
4 | 汪仁镇王贵村蔬菜基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王贵村 | 1.扩建菜薹，萝卜，花菜，大白菜，油麦菜等蔬菜种植100亩。 2.新建共享菜园灌溉设施60亩。 3.新建大棚10亩。 4.20亩原有大棚维修，改造升级，升温设备。 5.新建羊肚新建大棚设施7亩 6.灌溉蓄水池13亩。 7.农副产品销售中心，直播平台240余平方。 8.800余平方水泥道路硬化。 9.400余平方土榨油加工作坊。 | 156.8 | 45 | 111.8 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 100 | 10 | 黄石市茁禾农业种植 专业合作社 | 王贤军 | 是
5 | 大王镇上堰村嘉润谷优质蔬菜产加销一体化产业链提升项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 上堰村 | 1、蔬菜规模化种植； 2、分拣中心改建建设； 3、品牌运营建设； 4灾后重建等建设。 | 67 | 20 | 47 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 50 | 40 | 黄石市嘉润谷家庭农场 | 程玉兰 | 是
6 | 章山街办龙山村蔬菜菌菇基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙山村 | 1、新增露天蔬菜基地50亩； 2、购买蔬菜秧苗（莴笋、包菜、花菜、大蒜、蜜本南瓜，黄金蜜瓜等）40000株； 3、购买复合肥等农资； 4、开展蔬菜种植技术指导； 5、配套露天基地滴灌设施； 6、新建多层钢结构培养架3000平方； 7、购买菌菇棒40000棒。 | 67 | 20 | 47 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 186 | 86 | 黄石两湖种养专业合作社 | 刘付刚 | 是
蔬菜产业链项目合计： | [6 empty] | 290.8 | 85 | 205.8
7 | 太子镇樟铺村茶产业链配套设施项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 樟铺村 | 1、水肥一体化滴灌系统400亩。 | 100 | 20 | 80 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 350 | 150 | 黄石市锦湖生态农业专业合作社 | 黄利红 | 是
茶叶产业链项目合计： | [6 empty] | 100 | 20 | 80
8 | 汪仁镇沿湖村产业园配套设施项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沿湖村 | 1、改扩建11亩高标准现代化智能温室连栋大棚（包含排水设施、灌溉设施等）； 2、培育良品11亩脆蜜金桔。 | 100 | 30 | 70 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 3000 | 30 | 黄石市启帆生态农业专业合作社 | 石波 | 是
9 | 大王镇港西村海林蓝莓基地续建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 港西村 | 1、新建水果冷藏库二间； 2、新增100亩抗旱滴灌建设。 | 36 | 10 | 26 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 50 | 40 | 大王镇港西村海林种养殖专业合作社 | 李海林 | 是
10 | 大王镇中庄村杂柑园改造工程项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 中庄村 | 1、新建水肥一体化灌溉系统100亩； 2、基地土壤改良100亩 3、补种新苗：嫁接培育种苗和移栽30亩。 | 50 | 10 | 40 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 10 | 10 | 黄石昌和农耕生态农业专业合作社 | 李建国 | 是
11 | 汪仁镇王贵村水果产业园建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王贵村 | 1、种植新桃苗2000株； 2、新建灌溉设施50亩。 | 20 | 5 | 15 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 50 | 10 | 黄石市王贵辰昌家庭农场 | 柯学农 | 是
12 | 大王镇上街村产业基地大棚加固工程 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上街村 | 1、新建主体大棚10个，连接型小棚9个，共计约10亩。 | 28.5 | 8 | 20.5 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 24 | 5 | 上街村村民委员会 | 刘恒炜 | 是
13 | 大王镇陈宝村福柑基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈宝村 | 1、添置水果分拣设备1套； 2、防冻减灾设施及其他配套基础设施； 3、新建采摘路500米。 | 26 | 7 | 19 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 64 | 34 | 陈宝村村民委员会 | 陈万里 | 是
14 | 大王镇下堰村水果种植园防洪抗旱一体化项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下堰村 | 1、150米排洪抗旱水渠建设 2、新建50亩水肥一体化滴灌系统(含土壤改良) | 40 | 10 | 30 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 22 | 20 | 黄石市大王镇友缘苗圃场 | 程良友 | 是
水果产业链项目合计： | [6 empty] | 300.5 | 80 | 220.5
15 | 太子镇刘政村鳜鱼养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 刘政村 | 1、260亩鱼池改造； 2、新建3000平方米的鳜鱼苗孵化繁殖基地。 | 180 | 50 | 130 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 200 | 10 | 黄石市方骋渔业有限公司 | 程秋来 | 是
16 | 金山街办鳜鱼基地养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 新农村 | 1、鳜鱼、鲮鱼、花白鲢、螃蟹混养等约560亩。 | 175 | 50 | 125 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 23 | 5 | 黄石市大治湖生态文化旅游开发有限公司 | 李从玉 | 是
水产产业链项目合计： | [6 empty] | 355 | 100 | 255
17 | 大王镇撂荒耕地整治项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大王镇 | 对复耕后种植油菜、小麦、蔬菜等秋冬作物的撂荒耕地整治，按每亩189元的标准予以奖补 | 4.0068 | 4.0068 | 0 | 2025年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 遏割耕地控荒、盘活耕地资源、保障秋冬农业生产稳定发展 | 200 | 200 | 大王镇 | 吴凤文 | 是
18 | 太子镇撂荒耕地整治项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太子镇 | 对复耕后种植油菜、小麦、蔬菜等秋冬作物的撂荒耕地整治，按每亩189元的标准予以奖补 | 14.6952 | 14.6952 | 0 | 2025年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 遏割耕地控荒、盘活耕地资源、保障秋冬农业生产稳定发展 | 913 | 61 | 太子镇 | 肖健 | 是
19 | 汪仁镇撂荒耕地整治项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 汪仁镇 | 对复耕后种植油菜、小麦、蔬菜等秋冬作物的撂荒耕地整治，按每亩189元的标准予以奖补 | 12.852 | 12.852 | 0 | 2025年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 遏割耕地控荒、盘活耕地资源、保障秋冬农业生产稳定发展 | 1980 | 1980 | 汪仁镇 | 汪志刚 | 是
20 | 金山街办撂荒耕地整治项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金山街道 | 对复耕后种植油菜、小麦、蔬菜等秋冬作物的撂荒耕地整治，按每亩189元的标准予以奖补 | 1.512 | 1.512 | 0 | 2025年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 遏割耕地控荒、盘活耕地资源、保障秋冬农业生产稳定发展 | 300 | 120 | 金山街道 | 明维富 | 是
21 | 章山街办撂荒耕地整治项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 章山街道 | 对复耕后种植油菜、小麦、蔬菜等秋冬作物的撂荒耕地整治，按每亩189元的标准予以奖补 | 1.134 | 1.134 | 0 | 2025年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 遏割耕地控荒、盘活耕地资源、保障秋冬农业生产稳定发展 | 35 | 25 | 章山街道社事办 | 李涛 | 是
撂荒地整治项目合计： | [6 empty] | 34.2 | 34.2 | 0
22 | 太子镇豆腐产业园项目一期 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 太子镇 | 土地流转20亩，建设豆腐产业生产车间，购置豆腐加工设备等，打造集大豆种植、豆腐加工一体化产业园区，提升太子豆腐品牌影响力。 | 240 | 100 | 140 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 1000 | 10 | 黄石新诚农业发展有限公司 | 黄林平 | 是
23 | 章山街道龙山产业园项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙山村 | 新建管理中心，为园区产品提供研发、展销，并对整个园区实施管理。鱼塘清淤整修，为示范园提供抗旱水源。山场养殖跑山鸡5000只，养殖面积100亩，建设鸡舍、围挡、监控设备。使产业园达到种养殖及休闲多元化，提升品牌影响力。 | 60 | 50 | 10 | 2025年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 就业务工、带动生产 、促进增收 | 增加村集体收入，带动脱贫监测户务工就业 | 160 | 56 | 黄石茂恒农业综合开发有限公司 | 张兵 | 是
帮扶产业提升资金项目合计： | [6 empty] | 300 | 150 | 150
项目总合计： | [6 empty] | 1608.1 | 534.2 | 1073.9