

2024年度福彩公益金项目自评表

**填报日期：2025年5月30日**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社会养老服务体系建设转移支付 |
| 主管部门 | 黄石市民政局 | 项目实施单位 | 开发区·铁山区民政局 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 ☑  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 91.45 | 88.2461 | 96.5% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村互助照料中心提档升级2家（大王镇金湖村、汪仁镇黄荆头村），每家补助10万元 | 20万元 | 20万元 |
| 特殊困难老人适老化改造100户，平均每户不低于3000元 | 30万元 | 26.7961万元 |
| 幸福食堂补助（大王镇金湖村、铁山街道九龙洞社区、金山街道奥美社区各补助6万元；铁山街道冶矿路社区补助5万元；大王镇陈宝村、章山街道龙山村各补助4万元；铁山街道盛洪卿社区补助3万元；大王镇港西村、港沟村、太子镇洪桥村各补助2万元） | 40万元 | 40万元 |
| 养老护理员一次性技能补贴3人，每人1000元 | 0.3万元 | 0.3万元 |
| 黄金山中心福利院服务能力提升 | 1.15万元 | 1.15万元 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 计划及时完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持养老服务体系建设 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年群众满意度 | ≥98% | ≥98% |
| …… |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2024年我区实施100户特殊困难老年人家庭适老化改造工程，经第三方审核项目总价30.2841万元。资金分两期支付，2024年12月11日付3.488万元，2025年3月28日从社会养老服务体系建设资金91.45万元中支付26.7961万元，资金使用严格合规。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。