[image: image1.jpg]7 2> ‘ﬁﬁﬁ%—*l?ﬁ 2




	中央项目支出绩效自评报告

（2024年度）

    项目名称：残疾人精神障碍社区康复项目

          项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

主管部门：开发区·铁山区民政局

评价机构：自评

2025年6月


一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

本项目依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五” 残疾人保障和发展规划》《“十四五” 残疾人康复服务实施方案》及国家四部委《关于开展 “精康融合行动” 的通知》等文件要求，结合《湖北省开展 “精康融合行动” 实施方案（2023-2025 年）》精神设立，旨在通过社区康复服务改善精神障碍患者预后，减轻家庭和社会负担。

（二）项目资金来源和使用情况

1.资金来源：项目为中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（鄂财社发〔2024〕15号）,总金额30万元，资金性质为特定目标类转移性支出。

2.资金使用情况：截至目前已做好事前绩效评估工作，已在逐步推进中。根据项目前期规划，3个月内为基线评估和方案制定阶段，主要工作为走访调研、服务范围制定，尚未进入实质性服务采购和费用支付阶段。因此，截至评价时点，资金尚未支付，但项目已稳定推进中，确保后续资金执行率达标。

二、项目绩效评价结论

（一）产出指标阶段性进展

数量指标：已完成342名精神障碍患者基线评估，建立个性化康复档案，社区宣传覆盖200人次（通过海报、社区讲座等形式）。

质量指标：评估流程符合《精神卫生法》规范，档案完整性达 100%。

时效指标：按计划完成3个月内阶段性任务，准备工作就绪。

（二）效益指标预期成效

社会效益：社区居民对精神障碍认知度提升，初步形成 “社区 - 家庭 - 医疗机构” 协同服务氛围。

可持续影响：建立多方协作机制，为后续康复服务提供制度保障。

（三）满意度指标

服务对象及家属对前期评估工作满意度达 95%（通过访谈记录统计），预期全年满意度可达标。
三、主要存在的问题和建议

（一）存在问题

部分社区对精神障碍康复服务认知不足，配合不积极，协调居民参与评估存在阻力。

（二）改进建议
加强社区动员能力：联合街道、居委会开展 “精神健康科普周” 活动，通过案例分享和政策解读，提升居民对项目的认同感和参与度。
PAGE  
2

